| Включение в Планы работ мероприятий по реализации инновационной деятельности: План воспитательной и идеологической работы кураторов групп 3 курса (участвующие в реализации проекта): «Культура делового общения – профессионально важное качество современного специалиста» (3 курс) | Октябрь 2023 | Кураторы групп 3 курса |
| --- | --- | --- |
| В рамках недели цикловой комиссии, Дня специальности: - Серия открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий (с использование форм, методов, технологий коллективного взаимодействия). | Октябрь- Ноябрь 2023- | Методист Л.Ч. Садовская, председатели ЦК |
| 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Пополнение электронной базы методических материалов участниками инновационного проекта (на сетевом окружении). | В течение года | Участники инновационного проекта |
| Размещение фото-видео отчетов о реализуемых мероприятиях в рамках проекта. | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, участники проекта |
| Обобщение педагогического опыта и межсетевое взаимодействие (конференции, выступления, методические рекомендации и др.). | В течение года | Заместитель директора по воспитательной работе С.Н.Чухнов, членытворческой группы проекта |
| 3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Совещании при директоре: –анализ результатов реализации инновационного проекта за 2023 г. | Декабрь 2023г. | Члены творческой группы |
| Разработка и внедрение методических рекомендаций по использованию эффективных приемов и форм работы кураторами в 2024-2025 уч.году (из опыта творческой группы инновационного проекта) . | Апрель 2024 | Педагог-психолог О.А.Лисай, методист колледжа Л.Ч.Садовская |
| Трансляция итоговых результатов реализации инновационной деятельности (выступление на Совете колледжа, участие и выступление в конференциях, семинарах, публикация статей и др.). | Апрель-май 2024 | Педагог-психолог О.А.Лисай, методист колледжа, Члены творческой группы |
| Пополнение на сайте колледжа электронной папки «Экспериментальная/ инновационная деятельность». | В течение года | Члены творческой группы |
| 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Обеспечение открытого доступа к материалам об инновационной деятельности (пополнение банка тематических методических разработок воспитательных мероприятий). | в течение года | Заместитель директора по учебно-производственной работе П.А.Воронецкий |
| Обеспечение финансовой поддержки участников инновационной деятельности. | в течение года | Директор колледжа А.И.Буть |